ПЛАН

Приложениек приказу от 05.02.2024 №16

Мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ

«Покровская СОШ»

| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования: утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования. | приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение куратора , утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию | до 22.02.2024г. |
| 2. | Формирование и реализация медиа плана по информационному сопровождению создания Центра образования. | 1 .Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости),социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). - Размещение на официальном сайте школы баннера«ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гипер ссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама). - Презентация проекта«Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | В течение реализации проекта |
| 4. | Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; | проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения | июнь-август 2024г. |

| 5. | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» | июнь–август 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». | утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования | июнь-август 2024 |
| 7. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста» | утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ | июнь-август 2024 |
| 8. | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку. | отчет директора школы | август2024г. |
| 9. | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ«Покровская СОШ»в связи с функционированием Центра образования «Точка роста». | утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | август2024 |
| 10. | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»в единый день открытий. | информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Точки роста | 01 .09.2024г. |
| 11 | Организация набора учащихся по программам Центра образования«Точка роста»на базе МБОУ «Покровская СОШ» | формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста» | сентябрь2024г. |
| 12. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста». | Реализация плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования«Точка роста» | в течение реализации проекта |
| 13. | Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности | достижение индикативных показателей результативности |  |
| 14 | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста» | курсы повышения квалификации | до 31 августа 2024 г. |