Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Покровская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от  10.01.2023 г                                                                                                               №  04

с.Покровка

Об утверждении дорожной карты по разработке ООП

на основ федеральных образовательных программ

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»» от 26 сентября 2022 года, приказа Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования от 16.11. 2022г. № 992, приказа Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования от 16.11. 2022г №993, приказа Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования от 23.11. 2022г №1014, приказа Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной адаптированной основной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  от 24.11. 2022г №1026

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить дорожную карту по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ (приложение1)

2.Учителю, исполняющему обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, Танаевой Татьяне Викторовне ознакомить с дорожной картой по разработке ООП ООП на основе федеральных образовательных программ участников образовательных отношений.

3.Ответственному за ведение школьного сайта Коровиной Светлане Николаевне разместить настоящий приказ га сайте МБОУ «Покровская СОШ» в разделе «Образование»

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы                           С.А. Иванова

С приказом ознакомлены:

«____»____________2023г.                       Танаева Т.В.

«____»____________2023г.                       Коровина С.Н.

Приложение 1 к приказу МБОУ «Покровская СОШ»

от 10.01.2023г. №04

Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Покровская СОШ»

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «Покровская СОШ» , в соответствие с ФООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 09 января 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- нормативно-правовое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- кадровое обеспечение;

- методическое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственны й |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |
| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП | Январь 2023 г. | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФООП НОО. | Директор Заместитель директора по УВР |
|  |  |  | Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФООП ООО. |  |
|  |  |  | Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФООП СОО |  |
| 1.2. | Изучение ФОП НОО, ООО, СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующие применение ФОП. | Январь 2023г. | Обсуждение на педсовете | Заместитель директора по УВР |
| 1.3. | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Апрель – август 2023 г. | Протокол родительского собрания 1–4-х классов. Протокол родительского собрания 5–9-х классов. Протокол родительского собрания 10-х классов | Заместитель директора по УВР |
| 1.4. | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | Январь– февраль 2023 г. | Доклад на педсовете | Руководители рабочих групп |
| 1.5. | Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Февраль- март 2023 года | Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Заведующий библиотекой |
| 1.6. | Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ | Март – август 2023 г. | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год | Заведующий библиотекой |
| 1.7. | Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций по вопросам разработки рабочих программ с применением конструктора | Май – август 2023 г. | Рабочий блокнот | Заместитель директора по УВР. |
| 1.8. | Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | Май- август 2023г. | Тарификационный список | Директор |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |
| 2.1. | Совещание при директоре по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО | Март 2023 | Протокол совещания при директоре | Директор |
| 2.2. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП | Январь 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП | Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР |
| 2.3. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НООО, ООО, СОО | Май 2023г. | Аналитическая справка, заявления родителей | Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР |
| 2.4. | Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО | Февраль 2023г. | Проект ООП НОО | Руководители рабочих групп |
| 2.5. | Разработка проекта ООП ООО, СОО по ФОП ООО | Июнь 2023г. | Проект ООП ООО, СОО | Руководители рабочих групп |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |
| 3.1. | Рассмотрение и утверждение ООП НОО на заседании педсовета | Март 2023г. | Протокол ПС | Заместитель директора по УВР |
| 3.2. | Рассмотрение и утверждение ООП ООО, СОО на заседании педагогического совета | Август 2023г. | Протокол ПС | Заместитель директора по УВР |
| 3.3. | Рассмотрение и утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам, программ внеурочной деятельности | Август 2023г. | Протокол ПС | Заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Размещение ООП НОО, ООО, СОО | Апрель Август | Информация на сайте | Ответственный за сайт |
| 3.5. | Информационное сопровождение всех участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО | На протяжении всего периода | Информация на сайте школы | Заместитель директора по УВР |
| 3.6. | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные образовательные рабочие программы | Март-2023г. | План – график курсов повышения квалификации, удостоверения | Заместитель директора по УВР |